PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO

Portal de Submissão de Pedidos de Intervenção

Gestão de assistência técnica ao parque de impressoras

Cliente: Hélio Matsinhe

Apresentado por: ____________________

Data: ____________________

Prazo total: 16 semanas (4 meses)  ·  Validade da proposta: 30 dias

# 1. Entregas, prazos e investimento

O trabalho está dividido em onze entregas independentes. Cada entrega corresponde a um conjunto de funcionalidades que fica a funcionar por si, é demonstrada no fim do respectivo período e é facturada nessa altura. Não há pagamento adiantado por trabalho que ainda não foi visto.

| Ent. | O que fica a funcionar | Semanas | Duração | Valor (MZN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 0 — ARRANQUE · 2 semanas · 5 000,00 MZN |  |  |  |  |
| E0 | Requisitos validados com a equipa, protótipo dos ecrãs aprovado, modelo de dados fechado e ambiente de trabalho preparado. | 1–2 | 2 sem. | 5 000,00 |
| FASE 1 — MVP FUNCIONAL · 8 semanas · 25 000,00 MZN |  |  |  |  |
| E1 | Autenticação, contas individuais e perfis de acesso. Cada pessoa entra com a sua conta e vê apenas o que lhe compete. | 3 | 1 sem. | 3 000,00 |
| E2 | Cadastro de clientes, balcões e impressoras, com importação do parque existente a partir de ficheiro. | 4–5 | 2 sem. | 6 000,00 |
| E3 | Atribuição do técnico responsável por cada balcão e submissão do pedido pelo cliente, com anexo de fotografias. | 6 | 1 sem. | 3 500,00 |
| E4 | Ciclo completo do pedido: atribuição, agendamento, registo da intervenção, fecho e histórico de tudo o que aconteceu. | 7–8 | 2 sem. | 7 000,00 |
| E5 | Ecrã móvel do técnico: registo do início e do fim da intervenção no próprio balcão, a partir do telemóvel. | 9 | 1 sem. | 3 500,00 |
| E6 | Notificações por email e SMS ao técnico e ao HelpDesk, e consulta do estado do pedido pelo cliente. | 10 | 1 sem. | 2 000,00 |
|  | Ponto de decisão — formação das equipas e arranque do piloto. O sistema é utilizável a partir daqui. | 10 | — | — |
| FASE 2 — CONTROLO E PREVENÇÃO (opcional) · 4 semanas · 10 000,00 MZN |  |  |  |  |
| E7 | Manutenção preventiva gerada automaticamente na periodicidade de cada máquina, com calendário por técnico. | 11–12 | 2 sem. | 4 500,00 |
| E8 | Checklist de intervenção configurável, registo do contador de cópias e dos consumíveis substituídos. | 13 | 1 sem. | 3 000,00 |
| E9 | Alerta de reincidência de avarias na mesma máquina e medição do prazo de resposta de 24 horas. | 14 | 1 sem. | 2 500,00 |
| FASE 3 — GESTÃO (opcional) · 2 semanas · 5 000,00 MZN |  |  |  |  |
| E10 | Relatórios de cumprimento de prazos por cliente, produtividade por técnico e ranking de máquinas problemáticas. | 15 | 1 sem. | 3 500,00 |
| E11 | Exportação de qualquer relatório em Excel e PDF. | 16 | 1 sem. | 1 500,00 |
|  | TOTAL — 11 entregas | 1–16 | 16 sem. | 45 000,00 |

As entregas E0 a E6 formam o MVP: um sistema utilizável em produção ao fim de 10 semanas, por 30 000,00 MZN. As fases 2 e 3 são opcionais e só são contratadas se, nessa altura, fizerem sentido.

Prazo total: 16 semanas (4 meses) a contar da data de adjudicação. O cronograma assume disponibilidade da equipa para as sessões de validação no fim de cada entrega. Atrasos na disponibilização dos dados do parque ou na lista de verificações da checklist deslocam as datas na mesma proporção.

# 2. Condições de pagamento

- Cada entrega é facturada na sua aceitação, pelo valor indicado na tabela acima.

- A entrega E0 é facturada na adjudicação, por corresponder ao arranque dos trabalhos.

- A aceitação de uma entrega é feita na sessão de demonstração no fim do respectivo período.

- Não há compromisso com entregas futuras: o contrato pode ser encerrado no fim de qualquer entrega aceite, sem penalização.

- Cada entrega corresponde exactamente ao âmbito descrito na tabela. Funcionalidades não listadas são orçamentadas à parte.

Os valores são em meticais (MZN) e mantêm-se válidos por 30 dias a contar da data desta proposta.

# 3. Custos recorrentes de operação

Custos de funcionamento do sistema, independentes do desenvolvimento. O alojamento, o domínio e o envio de SMS são facturados por terceiros e podem ser contratados directamente pelo cliente.

| Item | Periodicidade | Valor (MZN) |
| --- | --- | --- |
| Alojamento do sistema e base de dados | Mensal | 600,00 |
| Domínio e certificado de segurança | Anual | 1 500,00 |
| Envio de SMS (por mensagem) | Consumo | 2,50 |
| Manutenção, suporte e correcções | Mensal | 5 000,00 |
| Total mensal estimado (sem SMS) | Mensal | 5 600,00 |

O custo de SMS depende do volume de pedidos. Se as notificações forem feitas apenas por email, esta linha não se aplica.

# 4. Próximos passos

- Reunião de apresentação e esclarecimento desta proposta.

- Recolha, junto da equipa técnica, da lista de verificações que hoje se fazem na máquina (base da checklist de intervenção).

- Confirmação de como é feita hoje a leitura do contador de cópias e de qual passa a ser a fonte oficial para facturação.

- Adjudicação das entregas E0 a E6.

- Reunião de arranque e início do levantamento.

| Pelo cliente | Pelo prestador |
| --- | --- |
| Nome: Hélio Matsinhe | Nome: ____________________ |
| Cargo: ____________________ | Cargo: ____________________ |
| Data: ____________________ | Data: ____________________ |
| Assinatura: | Assinatura: |